## Sheet1
第一周		2015/8/31	2015/9/1	2015/9/2	2015/9/3	2015/9/4	2015/9/5
	家庭主页查询孩子信息
	家庭主页查询家庭成员信息(列表及详情)

第二周		2015/9/7	2015/9/8	2015/9/9	2015/9/10	2015/9/11	2015/9/12
	用户界面登陆，登出
	爱米管理界面(商品发布,编辑,列表,详情,删除)
	爱米用户界面(商品浏览,详情,查询,,评论)
	爱米后台(商品发布,编辑,列表,详情,删除)

第三周		2015/9/14	2015/9/15	2015/9/16	2015/9/17	2015/9/18	2015/9/19
	爱米后台(商品查询,排序)
	权限管理后端(权限设计, 列表及配置)
	权限管理前端(管理员注册界面,权限列表,分配)
	权限管理后端(权限控制,角色及优先级, per api)

第四周		2015/9/21	2015/9/22	2015/9/23	2015/9/24	2015/9/25	2015/9/26
	活动报表统计开发上线，用户界面，管理界面
	孩子数据测量，孩子身体信息统计报表
	手机APP集成调试

第五周		2015/9/27	2015/9/28	2015/9/29	2015/9/30	2015/10/1	2015/10/2
	爱米前端(购物车,地址管理, 购买列表)
	爱米后端(购物车/艾米币/发货管理, 交易记录)
	微信分享
	手机APP反馈及调试

第六周	测试	2015/10/3	2015/10/4	2015/10/5
	手机APP反馈及调试

备注	描述	时间
用户调整	需求调整,以家庭为单位管理(界面,后台调整)	4 天
BugZilla	便于双方对于测试中的发现问题的沟通	3 天
测试反馈	bug修复及功能和UI的调整	? 天

	用户登陆注册, sesion管理, policy加框架, 活动评论
	爱米目录,商品,订单管理 api

	活动添加, 参加活动发多少各币, 志愿同上	1
	报名,取消报名,活动签到, 孩子信息统计 ZFH	活动时间	报名活动未参加,减积分, 3 天
	手机APP ZFH
	爱米币发放		签到之后发
	爱米系统 Gary
	爱米前端 GX
	报表管理	schedule, 动态报表,活动报表编辑,pdf生成
	微信分享
	报表权限管理
	schedule
	信息推送	schedule
	孩子身体指标提醒